## 간트차트
[37 empty] | = 통합 |  |  |  | = 송승윤 |  |  |  | = 주남희
|  |  | 10월 | [8 empty] | 11월 | [30 empty] | 12월
|  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
페이지 | 작업명 | 기간 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
메인 | 헤더, 바디, 푸터 프론트 | 42
회원가입 | 화면 전환 버튼 | 5
| 이메일 가입 | 3
| 비밀번호 재확인 | 4
약관 선택 & 회원가입 완료 버튼
로그인 | 메인화면 전환
로그인
비밀번호 찾기
비밀번호 페이지
회원가입 버튼
비밀번호 찾기 | 뷰 페이지 (api 미구현) | 5
설문 | 메인화면 버튼 | 5
설문
전,후 이동 버튼
스토어 | ai 추천받기 버튼 & 후기 버튼
카테고리 & 카테고리 이동 버튼
상품이미지, 설명
상품 모음 페이지 넘김
상품 상세 | 상품이미지 & 작은상품 이미지
상품 가격 & 상품 설명 & 상품 별점
상품 상세 페이지
배송비 & 상품 수량 조절 버튼
제품 금액 & 장바구니 버튼 & 후기페이지 이동 버튼
장바구니 | 제품(X) -설문조사 페이지 이동 버튼
제품(O) - 상품 선택 버튼
제품 추가 버튼
제품 합계 금액 & 기본 배송비 & 구매 총액
결제 | 제품정보 | 5
| 상세주소 입력 | 4
| 결제버튼 금액 표시 & 결제완료 | 4
주문서 | 상품 이미지, 설명
배송 정보
결제 정보 뷰페이지 (api 미구현)
후기 | 카테고리 정렬 | 5
| 페이지 펼치기 | 2
고객센터 | 메인페이지
자주 묻는 질문
이용약관 (메인) & (개인정보처리방침) & (마케팅 수신동의)
마이페이지 | 마이페이지(메인)
AI 영양추천 결과
구매 내역 & 후기 관리
회원 탈퇴 & 로그아웃
상품 등록 (관리자) | 상품 이미지 & 상세 페이지 이미지
등록하기 버튼
상품 관리 (관리자) | 상품 관리 리스트
등록 상품 수정/ 삭제 페이지
DB연동 | DB 연동
테스트 | 디버깅 및 테스트